## Alcance y tiempos
AgroQuality — Alcance del Proyecto y Tiempos
Qué se entrega y en cuánto tiempo. App móvil para el inspector + plataforma web para la gerencia.
Componente | Entregable | Estado | Tiempo (días)
App del inspector (móvil) | Puesta en marcha de la app móvil y personalización con la marca AgroQuality | Desarrollo nuevo | 0.5
App del inspector (móvil) | Funcionamiento sin conexión: las inspecciones se registran en campo aunque no haya señal y se sincronizan solas al volver el internet | Desarrollo nuevo | 1
App del inspector (móvil) | Formulario de inspección completo: datos del lote, pallets, defectos, termografía y fotos | Desarrollo nuevo | 3
App del inspector (móvil) | Listado de inspecciones del inspector y experiencia de uso final | Desarrollo nuevo | 1
Plataforma de gerencia (web) | Panel de gerencia: indicadores de calidad, resultados por lote y principales defectos | Ya disponible | 0
Plataforma de gerencia (web) | Revisión de los reportes de inspección | Ya disponible | 0
Plataforma de gerencia (web) | Puesta a punto para el uso real con los datos del equipo de campo | Desarrollo nuevo | 1
Sistema y seguridad | Sistema central y separación de la información por empresa (los datos de Marand solo los ve Marand) | Ya disponible | 0
Sistema y seguridad | Publicación segura en la nube | Desarrollo nuevo | 0.5
Puesta en marcha | Pruebas completas de todo el flujo: captura en campo hasta la llegada al panel de gerencia | Desarrollo nuevo | 1.5
Puesta en marcha | Capacitación al equipo y acompañamiento en el arranque | Desarrollo nuevo | 0.5
Tiempo total estimado |  |  | 9
Equivale a aproximadamente | de desarrollo (a 5 días por semana) |  | 1.8
Resumen por componente
Componente | Tiempo (días)
App del inspector (móvil) | 5.5
Plataforma de gerencia (web) | 1
Sistema y seguridad | 0.5
Puesta en marcha | 2
Total | 9
Buena parte de la plataforma —el panel de gerencia, el sistema central y la seguridad— ya está construida y se incluye sin costo adicional. El tiempo y la inversión se concentran en la app móvil del inspector, hecha a medida para Marand.

## Inversión
AgroQuality — Inversión
Pago único de desarrollo + suscripción mensual. Montos en soles (PEN).
Condiciones (editables)
Pago único — desarrollo e implementación | 3500
Plan piloto — tarifa / mes (meses 1-2) | 600
Plan AgroQuality — tarifa / mes (desde mes 3) | 1200
Meses de piloto | 2
Meses facturados — primer año | 12
IGV | 18%
Detalle de inversión — primer año
Concepto | Cantidad | Precio unit. (S/) | Subtotal (S/)
Desarrollo e implementación (pago único) | 1 | 3500 | 3500
Plan piloto (meses 1-2) | 2 | 600 | 1200
Plan AgroQuality (resto del primer año) | 10 | 1200 | 12000
Subtotal (sin IGV) |  |  | 16700
IGV (18%) |  |  | 3006
TOTAL primer año (con IGV) |  |  | 19706
Costo de los siguientes años (suscripción anual, sin IGV) |  |  | 14400
El desarrollo se paga una sola vez al inicio. La suscripción incluye alojamiento, operación, mantenimiento, respaldos y las mejoras futuras, sin costo adicional.

## Opción suscripción
AgroQuality — Opción suscripción (sin pago inicial)
El desarrollo se incluye dentro de la mensualidad: Marand no realiza ningún desembolso al inicio.
Condiciones (editables)
Desarrollo incluido en la mensualidad (S/) | 3500
Meses de permanencia | 12
Mensualidad base (operación, S/) | 1200
Meses facturados — primer año | 12
IGV | 18%
Cómo se compone la mensualidad
Parte mensual del desarrollo | 291.6667
Mensualidad total (operación + desarrollo) | 1491.6667
Mensualidad desde el año 2 (ya recuperado) | 1200
Resultado — primer año
Suscripción año 1 (meses × mensualidad total) | 17900
IGV (18%) | 3222
TOTAL primer año (con IGV) | 21122
Comparación de las dos opciones
Concepto | Con pago inicial | Sin pago inicial
Pago al inicio | 3500 | 0
Mensualidad (régimen) | 1200 | 1491.6667
Total primer año (sin IGV) | 16700 | 17900
Total primer año (con IGV) | 19706 | 21122
Costo anual desde el año 2 | 14400 | 14400
Con esta opción Marand no paga nada al inicio: el desarrollo se reparte dentro de la mensualidad durante el período de permanencia. Cumplido ese período, la mensualidad baja a la tarifa de operación.